太政发〔2012〕6号

市政府印发太仓市2012年度

重点项目建设的意见的通知

各镇人民政府，太仓港经济技术开发区港区、新区管委会，科教新城管委会，娄东街道办事处，市各委办局，各直属单位，健雄学院：

现将《太仓市2012年度重点项目建设的意见》印发给你们，请认真遵照执行。

二○一二年二月六日

主题词：项目 建设 通知

抄送：市委各部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

太仓市人民政府办公室 2012年2月6日印发

共印150份

太仓市2012年度重点项目建设的意见

2012年是我市实现“第二个率先”的关键之年，实施好年度市重点项目对积极扩大有效投入、构建现代产业体系有着重要意义。为进一步加大有效投入和项目建设力度，全力争创产业发展新优势，保持经济平稳较快发展，特提出如下意见：

一、科学安排2012年市重点项目投资计划

2012年安排市重点项目78只，投资总规模为433.88亿元，年度计划投资179.32亿元。其中：工业项目49只，年度计划投资109.39亿元，占全部项目的61%；服务业项目29只，年度计划投资69.93亿元，占全部项目的39%。在服务业项目中，基础设施项目5只，年度计划投资18.46亿元；社会事业项目3只，年度计划投资3.9亿元；经营性服务业和其它项目21只，年度计划投资47.56亿元。

二、扎实推进市重点项目建设

为全面推进2012年重点项目建设，切实增强重点项目对经济发展的支撑力和拉动力，应进一步强化管理服务，落实各项保障机制，重点抓好以下几项工作：

一是坚持实行重点项目市领导挂钩服务分工负责制度。市四套班子有关领导分别挂钩服务重点项目，发挥市级领导抓项目推进的主导作用，及时有效地协调解决项目建设中存在的矛盾和困难，保证重点项目顺利实施。

二是进一步完善重点项目的管理服务机制。实施和完善重点项目三项管理制度：重点项目联系人制度、项目月度进展情况跟踪分析制度、重点项目联席会议制度。两区、各镇及项目主管部门要明确项目分管领导、明确项目管理服务联系人，并于每月28日前将当月项目实施情况汇总报市发改委，市发改委应做好每月重点建设项目实施情况综合分析等信息公布工作；进一步健全市相关职能部门组成的联席会议制度，共同推进项目建设。

三是加强重点项目考核奖励制度。明确重点项目考核人、考核对象、考核内容和奖励细则，突出对年度投资计划完成情况、项目建设关键节点推进情况、项目安全文明施工和重点项目日常管理的考核奖励。

附件：1.太仓市2012年市重点项目投资计划表

2.太仓市2012年市重点项目考核奖励办法

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太仓市2012年市重点项目投资计划表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 序号 | 项目建设单位名称 | 建设单位性质 | 项目名称 | 项目建设规模及主要建设内容 | 项目产业性质 | 项目建设性质 | 建设起止年月 | 项目总投资（万元） | 预计至2011年底完成投资（万元） | 2012年 计划投资（万元） | 2012年计划工程形象进度 | 责任单位 | 挂钩市领导 |
| 全市合计(78) |  |  |  |  |  |  | 4338829 | 667375 | 1793200 |  |  |  |
| 一、工业(49) |  |  |  |  |  |  | 2749572 | 369875 | 1093943 |  |  |  |
| 1 | 台玻太仓工程玻璃有限公司 | 外资 | 台玻LOW-E玻璃项目一期 | 建设2条LOW-E镀膜玻璃生产线 | 工业 | 续建 | 2010-2013 | 69860 | 28000 | 10000 | 一期124000平方米生产车间、21000平方办公及辅房米竣工，2条LOW-E镀膜玻璃生产线投产 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 2 | 琪优势化工（太仓）有限公司 | 外资 | 琪优势化工表面活性剂项目 | 年产10万吨表面活性剂及1万吨副产品 | 工业 | 续建 | 2010-2012 | 64400 | 20000 | 13000 | 7584平方米生产厂房、14850平方米辅助用房全部竣工，76台进口设备安装完成并全部投产 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 3 | 江苏宝洁有限公司 | 外资 | 宝洁华东基地项目一期 | 生产美容美发、护肤、妇婴卫生用品和液体洗涤剂等产品 | 工业 | 续建 | 2011-2013 | 183600 | 30000 | 50000 | 一期生产厂房、仓库以及分销中心竣工，一期流水线投产 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 内资 | 华东润滑油扩建项目 | 生产润滑油 | 工业 | 续建 | 2011-2012 | 22000 | 12000 | 10000 | 2.044万立方米基础油储罐、21048平方米建造溶胶室灌装厂房全部竣工，设备投产 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 5 | 艾克森（苏州）传热技术有限公司 | 内资 | 艾克森换热设备项目 | 生产板式热交换器等换热设备 | 工业 | 续建 | 2011-2012 | 33500 | 3000 | 10000 | 生产厂房及辅房全部竣工，投产运营 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 6 | 可耐福石膏板（江苏）有限公司 | 外资 | 可耐福石膏板项目 | 生产可耐福石膏板 | 工业 | 续建 | 2011-2012 | 42000 | 11000 | 20000 | 17943平方米生产车间、44133平方米仓库、4570平方米办公及辅房全部竣工，石膏板项目生产线投产 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 7 | 协鑫集团 | 外资 | 协鑫保利多晶硅锭切片项目 | 生产多晶硅锭切片 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 65000 |  | 20000 | 部分生产厂房竣工，部分设备投产 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 8 | 中化太仓化工产业园 | 外资 | HFC-125 | 年产20000吨HFC-125 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 66000 |  | 30000 | 部分生产厂房及相关配套工程竣工 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 9 | 协鑫集团 | 外资 | 太阳能发电系统集成国际产业园一期 | 建设太阳能发电系统集成国际产业园 | 工业 | 新建 | 2012-2015 | 64260 |  | 20000 | 部分生产厂房及相关配套工程竣工 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 10 | 奥特斯维能源（太仓）有限公司 | 外资 | 奥特斯维太阳能三期 | 年产250MW太阳能电池组件 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 55000 |  | 20000 | 部分生产厂房竣工，部分设备投产 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 11 | 阿普拉（江苏）塑料制品有限公司 | 外资 | 奥地利阿普拉容器项目 | 生产塑料包装容器 | 工业 | 新建 | 2011-2013 | 28000 |  | 10000 | 18000平方米厂房框架结构建设，设备引进 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 12 | 美孚（太仓）石油有限公司 | 外资 | 埃克森美孚润滑油扩建项目 | 润滑油项目扩建 | 工业 | 新建 | 2011-2013 | 49000 |  | 10000 | 厂房竣工 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 13 | 苏州德源科技纤维有限公司 | 内资 | 涤纶纤维 | 年产5万吨涤纶纤维 | 工业 | 新建 | 2012-2012 | 30000 |  | 30000 | 竣工投产 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 14 | 太仓中集冷藏物流装备有限公司 | 内资 | 中集冷藏箱冷藏车项目 | 年产冷藏集装箱6万台 | 工业 | 新建 | 2011-2013 | 150000 |  | 60000 | 136663平方米生产车间及仓库、21329平方米办公等辅助用房竣工 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 15 | 润邦卡哥特科工业有限公司 | 外资 | 润邦卡哥特科项目 | 大型港口装卸装备及重型配套装备 | 工业 | 新建 | 2012-2014 | 163800 |  | 60000 | 生产厂房框架建设完成 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 16 | 欧威尔空调科技（中国）有限公司 | 外资 | 欧威尔新建厂房项目 | 建设厂房及办公用房，总建筑面积73800㎡ | 工业 | 续建 | 2011-2013 | 40500 | 10000 | 14000 | 46800平方米生产车间、16000平方米仓库、11000平方米办公及辅房竣工，部分流水线投产。 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 17 | 郑州三全食品股份有限公司太仓分公司 | 内资 | 三全食品（苏州）有限公司暨华东区域总部项目 | 华东区域分拨物流中心 | 工业 | 续建 | 2011-2013 | 101175 | 7765 | 50000 | 75100平方米生产车间、9900平方米办公及辅房竣工，部分流水线投产 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 18 | 苏州斯迪克电子胶粘材料有限公司 | 内资 | 斯迪克技改工程 | 新增设备技改项目 | 工业 | 续建 | 2011-2013 | 50000 | 20000 | 15000 | 技改设备安装完成，竣工投产 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 19 | 舍弗勒（中国）有限公司 | 外资 | 旧厂设备技改/扩建新厂 | 旧厂设备技改工程/扩建建筑面积55800㎡新厂,新增相关设备 | 工业 | 续建 | 2011-2012 | 110000 | 96000 | 15000 | 建筑面积55800㎡新厂竣工，相关设备安装，投产运营 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 20 | 江苏仓环铜业股份有限公司 | 内资 | 江苏仓环铜业股份有限公司 | 扩张性搬迁 | 工业 | 迁建 | 2012-2013 | 45000 |  | 20000 | 一期生产厂房及设备于2012年9月竣工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 21 | 和承太阳能材料（太仓）有限公司 | 外资 | 建设太阳能材料项目 | 建厂房和综合楼 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 30000 |  | 15000 | 2012年5月至7月投入生产 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 22 | 众华电子科技（太仓）有限公司 | 外资 | 众华电子产品生产线项目 | 建设厂房、行政办公楼及辅房，组建生产线 | 工业 | 新建 | 2012 | 10000 |  | 10000 | 14500平方米生产车间、2000平方米办公等辅房竣工，组装生产线投产 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 23 | 龙志包装(太仓)有限公司 | 外资 | 建设马口铁罐项目 | 厂房建设 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 30000 |  | 10000 | 生产厂房及辅房框架建设 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 24 | 太仓龙福科技发展有限公司 | 外资 | 电子产品项目 | 厂房建设 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 60000 |  | 20000 | 2012年第一季度开工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 25 | 天顺风能（苏州）股份有限公司 | 外资 | 新增设备技改项目 | 新增设备技改项目 | 工业 | 扩建 | 2012 | 30000 |  | 30000 | 技改设备安装完成，竣工投产 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 26 | 特灵空调系统（中国）有限公司 | 外资 | 新增设备技改项目 | 新增设备技改项目 | 工业 | 扩建 | 2012 | 21269 |  | 21269 | 技改设备安装完成，竣工投产 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 27 | 世钟工业株式会社 | 外资 | 新建厂房项目 | 汽车排气系统,建筑面积18000㎡厂房 | 工业 | 新建 | 2012 | 15000 |  | 15000 | 18000平方米生产车间及办公等辅房竣工，生产线投产 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 28 | 新中联物流设施有限公司 | 外资 | 4.5万吨物流设备 | 建造7万平方米厂房及办公、仓库 | 工业 | 续建 | 2011-2013 | 65000 | 2500 | 37500 | 70000平方米厂房及仓库建造完成，投产运营 | 城厢镇 | 刘海江 杨丽娟 |
| 29 | 上海连成集团苏州股份有限公司(一期） | 内资 | 生产研发水泵、控制箱项目 | 14万㎡厂房，年产30万只泵、自动化控制箱等产品 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 100000 |  | 30000 | 一期竣工投产 | 城厢镇 | 刘海江 杨丽娟 |
| 30 | 百格机械（太仓）有限公司 | 外资 | 20万件机械部件 | 建造4万平方米厂房及办公、仓库 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 35000 |  | 10000 | 40000平方米厂房及仓库建造完成，投产运营 | 城厢镇 | 刘海江 杨丽娟 |
| 31 | 苏州佳电飞球电机有限公司 | 内资 | 3.5万台电机 | 建造3.5万平方厂房及辅房 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 50000 |  | 20000 | 35000平方厂房及辅房竣工 | 城厢镇 | 刘海江 杨丽娟 |
| 32 | 苏州海铂晶体有限公司 | 外资 | 新建LED蓝宝石基板、蓝宝石晶体项目 | 建造厂房6万平方米，年产69000千克蓝宝石晶体、60万片蓝宝石基板 | 工业 | 新建 | 2011-2012 | 63000 | 20000 | 43000 | 60000平方米厂房及仓库建造完成，投产运营 | 沙溪镇 | 朱大丰 吕 寅 |
| 33 | 瑞宏精密电子（太仓）有限公司 | 外资 | 扩建笔记本电脑机壳项目 | 扩建年产笔记本电脑机壳500万台等产品 | 工业 | 扩建 | 2011-2012 | 14000 | 1000 | 10000 | 扩建厂房竣工，设备安装完成，投产运营 | 沙溪镇 | 朱大丰 吕 寅 |
| 34 | 江苏明辉化纤科技股份有限公司 | 内资 | 明辉差别化、功能性化纤项目 | 新建年产POY、FDY涤纶长丝24.5万吨 | 工业 | 新建 | 2010-2013 | 120000 | 80000 | 10000 | 聚酯楼、聚酯车间、纺丝楼、宿舍楼、食堂及办公楼竣工投用，设备安装完成并投产 | 沙溪镇 | 朱大丰 吕 寅 |
| 35 | 苏州金盟生物技术有限公司 | 内资 | 生物制药项目 | 生物制药产品制造 | 工业 | 新建 | 2011-2013 | 22000 | 920 | 10000 | 生产厂房竣工，部分设备安装完成并投用 | 沙溪镇 | 朱大丰 吕 寅 |
| 36 | 苏州明辉纤维新材料有限公司 | 内资 | 明辉差别化、功能性化纤项目(二期) | 引进日本TMT公司和德国Barmag公司先进纺丝技术设备生产差别化、功能性纤维 | 工业 | 扩建 | 2012-2013 | 100000 |  | 30000 | 完成工程量30% | 沙溪镇 | 朱大丰 吕 寅 |
| 37 | 江苏明辉化纤科技股份有限公司 | 内资 | 明辉差别化、功能性化纤项目(三期) | 扩建年产POY、FDY涤纶长丝25万吨 | 工业 | 扩建 | 2012-2014 | 80000 |  | 20000 | 完成工程量30% | 沙溪镇 | 朱大丰 吕 寅 |
| 38 | 太仓振辉化纤有限公司 | 内资 | 振辉扩建差别化、功能性化纤项目 | 引进德国Barmag公司先进纺丝技术设备生产差别化、功能性纤维 | 工业 | 扩建 | 2012 | 20000 |  | 20000 | 生产厂房全部竣工，设备全部安装完成，投产运营 | 沙溪镇 | 朱大丰 吕 寅 |
| 39 | 铁王数控机床（苏州）有限公司 | 外资 | 数控机床项目 | 建设年产500台五轴及以上联动数控机床项目。购置龙门铣床，立式加工中心，龙门磨床等进口设备，配套建设生产车间31000㎡及办公辅房5000㎡ | 工业 | 续建 | 2011-2012 | 20664 | 10090 | 10574 | 31000平方米生产车间及5000平方米办公辅房竣工，进口设备到位并安装完成，投产运营 | 浏河镇 | 陆 燕 郑银林 |
| 40 | 江苏宇兆能源科技有限公司 | 内资 | 太阳能晶体硅电池及电池组件项目 | 建设太阳能晶体硅电池及电池组件项目。建造生产车间56878㎡，办公及辅房10222㎡ | 工业 | 续建 | 2011-2013 | 100544 | 15000 | 20000 | 一期、二期生产厂房及仓库竣工 | 浏河镇 | 陆 燕 郑银林 |
| 41 | 江苏保捷锻压有限公司内资 | 内资 | 建设螺伞齿轮及差速齿轮项目 | 建设螺伞齿轮及差速齿轮项目。建造生产车间28800㎡，办公及辅房3200㎡ | 工业 | 续建 | 2011-2012 | 30000 | 2400 | 27600 | 28800平方米生产车间，3200平方米办公及辅房竣工，设备安装完成并投产 | 浏河镇 | 陆 燕 郑银林 |
| 42 | 三樱包装（江苏）有限公司 | 外资 | 建造生产用房项目 | 建造100000平方米生产用房 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 78000 |  | 22000 | 一期工程竣工 | 浏河镇 | 陆 燕 郑银林 |
| 43 | 江苏博纳服饰有限公司 | 内资 | 建造生产展示中心项目 | 建造40000平方米生产展示中心 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 30000 |  | 20000 | 40000平方米生产展示中心竣工投产 | 浏河镇 | 陆 燕 郑银林 |
| 44 | 江苏中润化纤有限公司 | 内资 | 切片纺项目 | 5万吨切片纺项目 | 工业 | 新建 | 2012 | 25000 |  | 25000 | 6000平方米生产车间竣工，设备安装完成并投产 | 璜泾镇 | 周文彬 龚士高 |
| 45 | 苏州星诺游艇有限公司 | 内资 | 游艇制造项目 | 游艇制造 | 工业 | 扩建 | 2012 | 25000 |  | 25000 | 游艇制造项目配套工程竣工投产 | 璜泾镇 | 周文彬 龚士高 |
| 46 | 苏州中江化纤科技有限公司 | 内资 | 切片纺项目 | 10万吨切片纺 | 工业 | 新建 | 2012 | 50000 |  | 50000 | 竣工 | 璜泾镇 | 周文彬 龚士高 |
| 47 | 苏州昱欣化纤有限公司 | 内资 | 高档加弹机项目 | 高性能涤纶纺棉纱低弹丝项目，32台日本TMT、AFT1500Four加弹机 | 工业 | 新建 | 2012 | 20000 |  | 20000 | 竣工 | 璜泾镇 | 周文彬 龚士高 |
| 48 | 苏州健能新型材料科技有限公司 | 内资 | PU封闭阀门、制罐的生产及研发 | 开工建设，建造20000平方米厂房和3000平方米综合楼；购置全自动检测仪、数控全自动组装机、高频焊接机、6条全自动封罐机等设备 | 工业 | 新建 | 2011-2013 | 18000 | 200 | 10000 | 完成厂房和综合研发楼的建设，设备调试，试生产 | 双凤镇 | 刘海江 杨丽娟 |
| 49 | 江苏博众汽车部件有限公司 | 内资 | 底壳、缸盖罩壳、支架类等轿车发动机有色零部件 | 开工建设，完成30000平方米厂房建造，购置设备，底前完成设备调试和试生产 | 工业 | 新建 | 2012-2013 | 54000 |  | 15000 | 开工建设，完成一幢12000平方米厂房建造，底前购进部分设备进行调试和试生产 | 双凤镇 | 刘海江 杨丽娟 |
| 二、服务业(29) |  |  |  |  |  |  | 1589257 | 297500 | 699257 |  |  |  |
| 50 | 市水利局 | 政府投资 | 太仓市浏河水源地工程 | 总库容1742万吨水库及配套设施 | 基础设施 | 续建 | 2010-2012 | 128329 | 70000 | 58329 | 总库容1742万吨水库及配套设施竣工投用 | 水利局 | 王永林 袁国强 |
| 51 | 市交通建设指挥部 | 政府投资 | 339省道太仓东段新建工程 | 338省道以东接滨江路至苏沪界，全长约8.8km,双向四车道一级公路。 | 基础设施 | 续建 | 2012-2013 | 65000 |  | 40000 | 完成工作量的60% | 交通局 | 徐鸣强 郑银林 |
| 52 | 市水处理有限责任公司 | 政府投资 | 太仓市第三水厂一期工程 | 日供水规模40万吨的水厂及38.53KM配套管网 | 基础设施 | 续建 | 2010-2012 | 104703 | 45000 | 59703 | 日供水规模40万吨的水厂及38.53KM配套管网竣工投用 | 水处理公司 | 王永林 袁国强 |
| 53 | 市重点项目建设管理办公室 | 政府投资 | 郑和大街新改建工程（沿江大道-经七路） | 道路全长0.726Km， 城市主干道，沥青混凝土路面，道路红线宽50m，双向六车道，全线共有跨河桥梁2座，同步实施两侧各15m绿化林带；纬三、纬四路道路全长0.8km，城市支路，沥青混凝土路面，道路红线宽15m，双向两车道，全线共有跨河桥梁3座；同步实施湖滨公园景观工程 | 基础设施 | 新建 | 2012-2013 | 22000 | 8800 | 12000 | 路基、桥涵基本完成 | 重点办 | 徐鸣强 |
| 54 | 市重点项目建设管理办公室 | 政府投资 | 江滩湿地公园工程(一期) | 东海路至五号河段江堤东侧20-80m江堤西侧100m内河道整治、景观绿化、硬质铺装、架空天桥等；经七路道路全长2.2km，城市次干道，沥青混凝土路面，道路红线宽25m，双向四车道，全线共有跨河桥梁2座；随塘河拓宽整治 | 基础设施 | 新建 | 2012-2013 | 33800 | 12700 | 14600 | 完成工作量的80% | 重点办 | 徐鸣强 |
| 55 | 市公安局 | 政府投资 | 公安局交通管理控制中心及迁建车管所检测线业务用房 | 建设48000m2控制中心及业务用房 | 社会事业 | 续建 | 2010-2012 | 21825 | 10000 | 11825 | 预计2012年5月竣工 | 公安局 | 宋文元 |
| 56 | 市住房和城乡建设局 | 政府投资 | 太平北路苏州路地块公租房 | 占地3.25万平方米,建筑面积6.47万平方米,用于解决5年内新就业大学生居住问题 | 社会事业 | 新建 | 2012-2014 | 36000 |  | 20000 | 完成工作量的55% | 住建局 | 徐鸣强 |
| 57 | 太仓市科教新城管委员会 | 政府 | 实验小学科教新城分校 | 总建筑面积37000m2 | 社会事业 | 续建 | 2011-2013 | 10200 | 1000 | 7200 | 框架建设完工 | 科教新城区 | 朱大丰 郑银林 |
| 58 | 太仓美锦汇风能源投资有限公司 | 内资 | 美锦汇风件杂货泊位 | 5万吨级X3 | 经营性服务业 | 在建 | 2011-2013 | 140000 | 60000 | 60000 | 2012年6月交工 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 59 | 华能太仓港务有限责任公司 | 内资 | 华能煤炭储运中心项目 | 10万吨级、5万吨级泊位各1个，驳船泊位5000吨x4，1000吨x6 | 经营性服务业 | 新建 | 2011-2013 | 269200 |  | 60000 | 基建基本结束 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 60 | 苏州合创科技投资发展有限公司 | 内资 | 合生创展2.5产业园项目 | 建设BPO（业务流程外包）、ITO（信息科技外包）、研发总部、电子商务四大产业基地 | 经营性服务业 | 续建 | 2011-2014 | 180000 | 15000 | 20000 | 基建基本结束 | 港区 | 邱震德 王文其 |
| 61 | 皮尔卡丹 | 外资 | 皮尔卡丹大楼 | 总建筑面积56000㎡ | 经营性服务业 | 新建 | 2012-2013 | 60000 |  | 30000 | 框架建设完工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 62 | 太仓市农村商业银行 | 内资 | 农商行大楼 | 总建筑面积60677㎡ | 经营性服务业 | 新建 | 2012-2013 | 40000 |  | 20000 | 框架建设完工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 63 | 苏州置旺房地产开发有限公司 | 内资 | 太仓国际金融中心 | 总建筑面积55986㎡ | 经营性服务业 | 新建 | 2012-2013 | 20000 |  | 10000 | 框架建设完工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 64 | 苏州东亭置业有限公司 | 内资 | 兰德东亭大厦 | 总建筑面积37830㎡ | 经营性服务业 | 新建 | 2012-2013 | 13200 |  | 6600 | 框架建设完工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 65 | 香塘集团 | 内资 | 香塘大楼 | 总建筑面积26000㎡ | 经营性服务业 | 新建 | 2012-2013 | 13000 |  | 6500 | 框架建设完工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 66 | 五洋集团 | 内资 | 五洋大楼 | 总建筑面积26000㎡ | 经营性服务业 | 新建 | 2012-2013 | 13000 |  | 6500 | 框架建设完工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 67 | 宝利嘉公司 | 外资 | 宝利嘉大楼 | 总建筑面积26000㎡ | 经营性服务业 | 新建 | 2012-2013 | 13000 |  | 6500 | 框架建设完工 | 新区 | 朱万里 孙锦泉 |
| 68 | 太仓灵狮创意文化产业发展有限公司 | 内资 | 江苏太仓创意产业园 | 总建面积108000m2 | 经营性服务业 | 续建 | 2011-2014 | 54000 | 2000 | 30000 | 完成60000平方米主体结构 | 科教新城区 | 朱大丰 郑银林 |
| 69 | 太仓兰科投资有限公司 | 国有投资 | 海运堤二期工程 | 总建筑面积80000m2 | 经营性服务业 | 续建 | 2012-2013 | 35000 |  | 20000 | 主体完成80% | 科教新城区 | 朱大丰 郑银林 |
| 70 | 太仓兰科投资有限公司 | 国有投资 | 科技信息产业园 | 总建筑面积53000m2 | 经营性服务业 | 续建 | 2011-2012 | 20000 | 7500 | 12500 | 53000平方米科技信息产业园用房竣工投用 | 科教新城区 | 朱大丰 郑银林 |
| 71 | 苏州国信集团东源建设投资有限公司 | 国有投资 | 国信大厦 | 总建筑面积50000m2 | 经营性服务业 | 续建 | 2011-2013 | 36000 | 1000 | 12000 | 完成地下工程，主体结构40% | 科教新城区 | 朱大丰 郑银林 |
| 72 | 太仓淏华投资管理有限公司 | 国有投资 | 新城大厦 | 总建筑面积58700m2 | 经营性服务业 | 续建 | 2011-2013 | 36000 | 4500 | 15000 | 主体封顶 | 科教新城区 | 朱大丰 郑银林 |
| 73 | 太仓合创置业发展有限公司 | 内资 | 月星家居广场 | 建造15万㎡专业家居建材广场，地上建筑面积13万平方米（其中月星家居大馆自主经营约5万㎡，其他商业建筑约8万㎡），地下建筑面积2万㎡。 | 经营性服务业 | 续建 | 2011-2013 | 50000 | 15000 | 30000 | 年底建材商街开业,月星家居大馆主体结构封顶,主馆进行装修。 | 城厢镇 | 刘海江 杨丽娟 |
| 74 | 太仓立城房地产有限公司 | 内资 | 亿立·义乌国际商贸城 | 建设11.8万㎡商贸城，分地下一层，地上四层建设。商城规划3000余位商铺。商铺面积15—35m2 ，独立产权。 | 经营性服务业 | 续建 | 2011-2012 | 60000 | 25000 | 35000 | 11.8万平方米商贸城竣工开业 | 城厢镇 | 刘海江 杨丽娟 |
| 75 | 沙溪镇人民政府 | 政府投资 | 古镇开发（二期） | 古镇开发（二期） | 经营性服务业 | 改造 | 2011-2012 | 30000 | 20000 | 10000 | 竣工 | 沙溪镇 | 朱大丰 吕 寅 |
| 76 | 江苏亚丽温泉度假村有限公司 | 内资 | 温泉度假村 | 65000平方米度假村用房 | 经营性服务业 | 新建 | 2012 | 50000 |  | 50000 | 65000平方米度假村用房建成营运 | 浏河镇 | 陆 燕 郑银林 |
| 77 | 迈嘉有限公司 | 外资 | 供应链管理、集团总部、物流 | 供应链管理总部办公，研发、结算、网络中心、物流等 | 经营性服务业 | 新建 | 2012 | 25000 |  | 25000 | 竣工 | 璜泾镇 | 周文彬 龚士高 |
| 78 | 太仓黄金樽旅游产业投资发展有限公司 | 内资 | 黄金樽度假村项目 | 娱乐设施项目投资及招商 | 经营性服务业 | 新建 | 2012 | 10000 |  | 10000 | 娱乐设施工程竣工并完成招商工作 | 璜泾镇 | 周文彬 龚士高 |

附件2：

太仓市2012年市重点项目考核奖励办法

为进一步发挥重点项目对加大全市有效投入的龙头作用，进一步发挥考核奖励的导向作用，深化对市重点项目的服务管理工作，促进重点项目及早开工建设、安全文明施工、早日竣工投产，贡献经济社会发展，现对我市2012年度重点项目建设工作，提出如下奖励意见：

一、强化目标责任制

（一）落实工作目标。通过自下而上、自上而下的工作方式，制定经过努力能够实现的年度工作计划。

（二）落实工作责任。年初市政府下达重点项目计划后，相关区镇、部门要落实专人负责，明确分管领导和具体工作联络人员，建立与项目法人的联络沟通机制。市四套班子有关领导挂钩到各个项目，加强服务指导。

二、考核要素

（一）考核对象

市发改委负责对全市重点项目的督查考核工作，考核对象为重点项目责任单位以及重点项目相关服务部门。

（二）考核内容

1.项目建设。包括重点项目年度投资计划完成情况（原则上以统计局年终数据为准）、项目建设关键节点（以新项目开工和在建项目竣工投产考核）推进情况、项目安全文明施工情况和责任单位对重点项目日常管理（以项目月度进展信息报送和其他工作材料报送情况考核）完成情况。

2.项目服务。及时帮助项目建设单位协调、解决相关困难、问题。

（三）考核办法

1.随机检查。根据实际情况，采取随机方式进行考核，随时发现问题、解决问题，保证重点建设项目的顺利进行。

2.定期检查。每季度，市发改委召开重点项目联席会议暨项目责任单位联络员工作会议，对重点建设项目进展情况进行小结，了解工作进度，总结经验，发现问题，及时上报市政府。

3.年末考核。次年初，市发改委对全市重点项目的建设完成情况进行全面考核。对逐个项目年度投资计划完成情况、项目建设关键节点推进情况、项目安全文明施工情况、责任单位对重点项目日常管理完成情况等四项累计的方式进行考核。项目年度投资计划完成情况、项目建设关键节点推进情况和项目安全文明施工情况考核到各个项目；年度日常管理完成情况根据项目、信息和其他材料报送情况进行专题考核。

三、奖励细则

（一）对完成年度投资计划的项目进行奖励：

1.年度完成投资在2亿元以下的，每只奖2000元；

2.年度完成投资在2亿元（含）以上、5亿元以下的，每只奖5000元；

3.年度完成投资在5亿元（含）以上、10亿元以下的，每只奖10000元；

4.年度完成投资在10亿元（含）以上的，每只奖15000元。

调整列入的项目在完成年度计划的前提下减半计奖。

（二）对完成年度形象进度目标的项目奖励：

1.新开工项目每个奖励1000元；

2.竣工投产项目每个奖励2000元。

当年新开工、竣工的项目不兼得形象进度奖励。

（三）对安全文明施工加强监督：

发生重大安全、质量事故的，取消对该项目的奖励。

（四）对重点项目年度日常管理完成情况的奖励：

根据日常管理及信息和其他材料报送情况，对重点项目责任单位进行奖励，具体分为三个等次，一等奖3000元、二等奖2000元、三等奖1000元。

（五）对重点项目服务部门(单位), 由项目责任单位根据服务情况测评,对成绩突出的给予奖励。

市发改委于次年初根据本办法对各考核对象进行考核，汇总考核结果，提出具体奖励方案上报市政府领导审定并给予表彰奖励。