## 产业分类
附件1：太仓市2014年重点项目计划安排情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目建设规模及主要建设内容 | 性质 | 建设年限 | 计划总投资 | 止2013年底累计完成投资 | 2014年计划完成投资 | 2014年底计划形象进度 | 建设地 | 挂钩市领导
全市合计（86个） | [5 empty] | 4981051.95 | 760785 | 1791531
一、工业（58个） | [5 empty] | 2958613.95 | 516001 | 1219328
1 | 扬子江海工项目 | 江苏扬子江海洋油气装备有限公司 | 年产自升式海洋钻井系统3-5座、半潜式海洋钻井系统2-3座和圆筒式FPSO储油船2-3座。 | 续建 | 2013-2016 | 500000 | 62000 | 50000 | 一期工程竣工投运 | 港区 | 邱震德 周大伦
2 | 润邦卡哥特科大型港口装卸装备项目 | 润邦卡哥特科工业有限公司 | 从事大型港口装卸装备和重型配套装备的总装和发运业务，产品包括轮胎吊、轨道吊、桥吊、海工吊机、海工绞缆机、海底处理装备等。 | 续建 | 2013-2014 | 200000 | 130000 | 30000 | 一期工程竣工投运 | 港区 | 邱震德 周大伦
3 | 埃克森美孚润滑油扩建项目 | 埃克森美孚（太仓）石油有限公司 | 扩建润滑油生产线 | 续建 | 2013-2015 | 62000 | 5577 | 30000 | 土建完成，安装部分设备 | 港区 | 邱震德 周大伦
4 | 宝洁液洗项目 | 江苏宝洁有限公司 | 设计瓶装、袋装2个类型的生产系统，年产10万吨洗衣液，其中汰渍约4.5万吨/年、碧浪约5.5万吨/年 | 新开工 | 2014-2015 | 38000 | 0 | 30000 | 部分设备调试 | 港区 | 邱震德 周大伦
5 | TPI风电叶片二期项目 | 迪皮埃复材构件（太仓）有限公司 | 生产技术领先的陆上及海上大型风力发电机用2.5兆瓦及以上、长度为50米及以上的复合材料叶片 | 新开工 | 2014-2015 | 20000 | 0 | 12000 | 土建完成 | 港区 | 邱震德 周大伦
6 | BP润滑油二期 | 碧辟（中国）工业油品有限公司 | 新增年产8.5万吨车用润滑油 | 新开工 | 2014-2015 | 40000 | 0 | 20000 | 完成审批程序及基础部分 | 港区 | 邱震德 周大伦
7 | 旭川聚氨酯树脂等人造革用材料 | 旭川化学（苏州）有限公司 | 建设22吨聚氨酯树脂等人造革用材料以及研发、销售中心 | 新开工 | 2014-2015 | 100000 | 0 | 50000 | 部分设备调试 | 港区 | 邱震德 周大伦
8 | 琪优势表面活性剂二期项目 | 琪优势化工(太仓)有限公司 | 建设新生产线，增加表面活性剂产能 | 新开工 | 2014-2015 | 40000 | 0 | 10000 | 土建完成 | 港区 | 邱震德 周大伦
9 | 中石油华东润滑油厂润滑油添加剂项目 | 中国石油天然气集团有限公司 | 年产润滑油添加剂7万吨 | 新开工 | 2014-2015 | 25300 | 0 | 15000 | 土建完成，部分设备开始调试 | 港区 | 邱震德 周大伦
10 | 澳宏环保制冷剂生产项目 | 澳宏（太仓）环保材料有限公司 | 生产环保制冷剂 | 新开工 | 2014-2015 | 25000 | 0 | 10000 | 土建完成 | 港区 | 邱震德 周大伦
11 | 博克日化品生产项目 | 苏州博克生物科技股份有限公司 | 日用化妆品生产销售和研发 | 新开工 | 2014-2015 | 17500 | 0 | 10000 | 部分设备开始调试 | 港区 | 邱震德 周大伦
12 | 柯林固废处置项目 | 太仓市柯林固废处置有限公司 | 从事废弃物处置 | 新开工 | 2014-2015 | 15000 | 0 | 10000 | 土建完成 | 港区 | 邱震德 周大伦
13 | 博格华纳汽车涡轮增压器项目 | 博格华纳汽车零部件(江苏)有限公司 | 新建年产150万套涡轮增压器 | 续建 | 2013-2014 | 52668 | 7865 | 15000 | 一期竣工投产 | 新区 | 朱万里 郑银林
14 | 舍弗勒五厂扩建工程 | 舍弗勒（中国）有限公司 | 扩建年产101万件精密机械零部件 | 续建 | 2013-2014 | 52037 | 3300 | 22000 | 竣工投产 | 新区 | 朱万里 郑银林
15 | 中德(太仓)中小企业工业园 | 太仓中德中小企业示范区有限公司 | 建设园区基础设施及10万平方米标准厂房 | 续建 | 2013-2014 | 48435 | 24928 | 23000 | 一期竣工投产 | 新区 | 朱万里 郑银林
16 | 仓环铜业迁扩建项目 | 江苏仓环铜业股份有限公司 | 迁扩建70000平方米厂房，年产80000吨铜及铜合金管 | 续建 | 2012-2014 | 43100 | 17763 | 31920 | 竣工投产 | 新区 | 朱万里 郑银林
17 | 拉夏贝尔服饰设计、研发、物流项目 | 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司 | 建设8.3万平方米设计研发、生产、仓储物流用房，年产服装服饰8000万件 | 续建 | 2013-2014 | 41000 | 7650 | 20000 | 竣工投产 | 新区 | 朱万里 郑银林
18 | 德特威勒高端数据铜缆等产品项目 | 德特威勒（苏州）电缆系统有限公司 | 建设14000平方米厂房，年产2.4万公里高端数据铜缆等产品 | 续建 | 2013-2014 | 21000 | 6392 | 15000 | 竣工投产 | 新区 | 朱万里 郑银林
19 | 世钟汽车排气系统项目 | 太仓世钟汽车配件有限公司 | 建设28000平方米厂房，年产70万套汽车排气系统 | 续建 | 2013-2014 | 17000 | 3912 | 14000 | 竣工投产 | 新区 | 朱万里 郑银林
20 | 斯迪克扩建工程（含研发中心）项目 | 苏州斯迪克新材料科技股份有限公司 | 建设研发中心等 | 新开工 | 2014-2015 | 20000 | 0 | 12000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
21 | 合兴汽配汽车ECU组件等产品项目 | 合兴集团汽车电子（太仓）有限公司 | 建设26000平方米厂房，生产汽车ECU组件等产品 | 新开工 | 2014-2015 | 25000 | 0 | 10000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
22 | 日精注塑机生产项目 | 日精塑料机械（太仓）有限公司 | 建设11000平米厂房，年生产1440台注塑机 | 新开工 | 2014-2015 | 22000 | 0 | 10000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
23 | 慕贝尔板材项目 | 慕贝尔板材公司 | 建设20000平方米生产及辅助用房 | 新开工 | 2014-2015 | 20000 | 0 | 10000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
24 | 平和精工研发中心项目 | 平和精工汽车配件（太仓）有限公司 | 建设23000平方米厂房，7700平方米办公楼，年产400万套门锁、铰链、限位器 | 新开工 | 2014-2015 | 17000 | 0 | 10000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
25 | 新太铜高效管搬迁项目 | 苏州新太铜高效管有限公司 | 建设26000平方米厂房，4000平方米办公楼，年产1500吨高效管 | 新开工 | 2014-2015 | 22500 | 0 | 10000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
26 | 公诚金属搬迁项目 | 苏州公诚金属材料有限公司 | 迁建厂房28000平方米，年产1500吨铜合金及铜合金管等产品 | 新开工 | 2014-2015 | 20500 | 0 | 10000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
27 | 冠联公司扩建密封条等产品项目 | 太仓冠联高分子材料有限公司 | 扩建28000平方米密封条等产品 | 新开工 | 2014-2015 | 12000 | 0 | 12000 | 竣工投产 | 新区 | 朱万里 郑银林
28 | 丰田通商特钢加工项目 | 丰田通商(太仓)特钢加工有限公司 | 建设22000平方米生产及辅助用房 | 新开工 | 2014-2015 | 20000 | 0 | 10000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
29 | 伟速达汽车安全系统产品生产项目 | 伟速达(中国)汽车安全系统有限公司 | 建设8400平方米厂房，1900平方米办公楼 | 新开工 | 2014-2015 | 18000 | 0 | 10000 | 主体建设 | 新区 | 朱万里 郑银林
30 | 上海连成水泵项目 | 上海连成集团苏州股份有限公司 | 建设14万平方米厂房，年产30万只泵、自动化控制箱等产品 | 续建 | 2012-2015 | 100000 | 35110 | 10000 | 竣工投产 | 城厢 | 赵建初 嵇永宁
31 | 福地工业设施项目 | 福地工业设施发展（苏州）有限公司 | 建设6.7万平米厂房及配套办公等，年产工业设施及物流设施2000套 | 续建 | 2013-2014 | 56700 | 2000 | 40000 | 竣工投产 | 城厢 | 赵建初 嵇永宁
32 | 佳电飞球电机项目 | 苏州佳电飞球电机有限公司 | 建造3.5万平方厂房及辅房、生产各类电机190万KW | 续建 | 2013-2014 | 50000 | 9500 | 20000 | 竣工投产 | 城厢 | 赵建初 嵇永宁
33 | 捷赛全自动谷物干燥机等产品项目 | 上海捷赛机械有限公司 | 购置相关设备，建造建筑物25016平方米，年产全自动谷物干燥机36台等农业机械 | 续建 | 2013-2014 | 36000 | 4000 | 15000 | 竣工投产 | 城厢 | 赵建初 嵇永宁
34 | 和泰物流设施项目 | 和泰物流设施发展（苏州）有限公司 | 建设11.5万平方仓储服务 | 新开工 | 2014-2015 | 36000 | 0 | 30000 | 竣工投产 | 城厢 | 赵建初 嵇永宁
35 | 天永汽车机械电子项目 | 天永机械电子（上海）有限公司 | 生产动力总成设备、车身焊接设备、涂装设备、MES 制造执行和管理系统、AMS装配管理系统 | 新开工 | 2014-2015 | 60000 | 0 | 30000 | 土建完成 | 城厢 | 赵建初 嵇永宁
36 | 苏州亦昭生物医药GMP标准厂房及研发销售总部基地项目 | 苏州亦昭生物硅谷有限公司 | 从事工业地产开发、生物医药高新技术研发、企业管理服务、工程管理服务、会议及展览服务、市场分析调查服务、商务咨询、提供企业孵化服务 | 新开工 | 2014-2016 | 230000 | 0 | 50000 | 基建完成20% | 沙溪 | 朱大丰 吕 寅
37 | 苏州明辉纤维新材料有限公司 | 苏州明辉纤维新材料有限公司 | 占地165亩，建筑面积80000平方米，年加弹25万吨超仿真差别化、功能性纤维 | 续建 | 2013-2015 | 100000 | 23000 | 50000 | 3号车间7600平方米实现竣工 | 沙溪 | 朱大丰 吕 寅
38 | 德耐尔压缩机制造（苏州）有限公司 | 德耐尔压缩机制造（上海）有限公司 | 占地约22亩，建造标准厂房10000平方米 | 新开工 | 2014-2015 | 12000 | 0 | 12000 | 竣工投产 | 沙溪 | 朱大丰 吕 寅
39 | 宇兆能源建设太阳能晶体硅电池及电池组件项目 | 江苏宇兆能源科技有限公司 | 建设200MW太阳能晶体硅光伏电池等，建筑面积67100平方米 | 续建 | 2011-2014 | 100544 | 58544 | 42000 | 竣工投产 | 浏河 | 陆 燕 朱薇圆
40 | 福群汽车零部件项目 | 江苏福群汽车零部件有限公司 | 建设厂房39260平方米，年产差速齿轮、螺伞齿轮等2000万件汽车部件 | 续建 | 2012-2014 | 102949 | 32400 | 64949 | 竣工投产 | 浏河 | 陆 燕 朱薇圆
41 | 三樱包装建设铝塑复合片材等塑料软包装产品项目 | 三樱包装（江苏）有限公司 | 建设厂房132552平方米，年产铝塑复合片材15.6亿支、铝塑复合膜780万平方米、铝塑复合袋3亿袋等 | 续建 | 2012-2014 | 65459 | 40380 | 25459 | 竣工投产 | 浏河 | 陆 燕 朱薇圆
42 | 博纳服饰新建服装项目 | 江苏博纳服饰有限公司 | 建设厂房6000平方米，年产服装1500万件 | 新开工 | 2013-2015 | 41921.95 | 0 | 15000 | 主体工程建设 | 浏河 | 陆 燕 朱薇圆
43 | 章臣重工新建减速机项目 | 章臣重工（江苏）有限公司 | 厂房建筑面积在10000平米 | 新开工 | 2014-2015 | 24000 | 0 | 10000 | 主体工程建设 | 浏河 | 陆 燕 朱薇圆
44 | 嘉璜汽车零部件生产制造、物流、电商等综合工程项目 | 嘉璜工业设施（太仓）有限公司 | 建造生产厂房及办公辅房96301平方米，年产静液压驱动装置4万台 | 续建 | 2013-2015 | 100000 | 6500 | 50000 | 主体框架形成 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
45 | 瑞高TUP复合材料及TPU膜生产项目 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 建造配套厂房41660平方米，年产TPU膜3000万米、TPU复合材料2500万米 | 续建 | 2013-2014 | 34000 | 6000 | 28000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
46 | 惠林热回收空调新风产品生产项目 | 苏州惠林节能材料有限公司 | 年产热回收设备10000台，建造生产厂房及办公辅房25134平方米 | 续建 | 2013-2014 | 18000 | 5000 | 13000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
47 | 荣文库柏灯具生产研发项目 | 苏州荣文库柏照明系统有限公司 | 从事灯具、灯饰加工、生产、研发 | 续建 | 2013-2014 | 18000 | 2680 | 14000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
48 | 中润科技家纺产品生产项目 | 中润科技股份有限公司 | 购置加弹车、经编机，生产加工销售家纺产品 | 新开工 | 2014 | 25000 | 0 | 25000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
49 | 乔力雅干洗洗衣设备制造项目 | 苏州乔力雅实业有限公司 | 生产洗衣设备及零部件 | 新开工 | 2014 | 20000 | 0 | 20000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
50 | 鸿鹄男装品牌全国连锁总部及生产项目 | 苏州鸿鹄服饰有限公司 | 建造生产车间及办公辅房8750平方米，年产服装200万件 | 新开工 | 2014 | 18000 | 0 | 18000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
51 | 天丝利家用电器、汽车零部件生产项目 | 太仓市天丝利塑化有限公司 | 建造生产车间及办公辅房30267平方米，年产注塑件500万件 | 新开工 | 2014 | 15000 | 0 | 15000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
52 | 中江二期有色丝生产项目 | 苏州中江化纤科技有限公司 | 建造车间及办公辅房36509平方米，年产POY10万吨、DTY1.5万吨 | 新开工 | 2014 | 12000 | 0 | 12000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
53 | 学泰印刷制品设计生产项目 | 江苏学泰印务有限公司 | 主营包装印刷制品设计及生产 | 新开工 | 2014-2015 | 12000 | 0 | 10000 | 主体框架形成 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
54 | 升凯新能源生物质系统设备项目 | 升凯新能源开发有限公司 | 从事生物质系统设备及零部件加工 | 新开工 | 2014 | 11000 | 0 | 11000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
55 | 大田铭博包装容器制造项目 | 太仓大田铭博包装容器有限公司 | 从事BP、中石化、美孚等金属包装容器制造 | 新开工 | 2014 | 10000 | 0 | 10000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
56 | 挺卫实业灌装果汁饮料扩建项目 | 江苏挺卫实业有限公司 | 购置高速剪切机等设备，建筑面积50000平方米，年产灌装饮料30万吨 | 续建 | 2013-2015 | 59000 | 21500 | 30000 | 主体结构竣工 | 双凤 | 佟海英 徐鸣强
57 | 博众汽车零部件扩建项目 | 江苏博众汽车零部件有限公司 | 扩建厂房20000平方米，生产油底壳、缸盖罩壳、支架类等轿车发动机零部件等 | 新开工 | 2014-2015 | 24000 | 0 | 15000 | 主体结构竣工 | 双凤 | 佟海英 徐鸣强
58 | 贝斯特装饰新材料扩建项目 | 苏州贝斯特装饰新材料有限公司 | 新增建筑面积30000平方米，购置配套设备，生产多种功能性树脂新型材料等 | 新开工 | 2014 | 12000 | 0 | 12000 | 竣工投产 | 双凤 | 佟海英 徐鸣强
二、服务业（28个） | [5 empty] | 2022438 | 244784 | 572203
（一）基础设施 （9个） | [5 empty] | 268007 | 66626 | 195910
1 | S604岳鹿公路接嘉定城北路段建设项目 | 市交通建设指挥部 | 道路全长1.653km（含新浏河大桥一座），双向六车道+非机动车道+人行道，全宽44.5km | 新开工 | 2014-2016 | 37000 | 0 | 2000 | 完成部分拆迁，新浏河桥开建 | 市直 | 顾晓东 徐鸣强
2 | 湖川塘东段拓浚整治工程项目 | 水利局 | 拓浚整治湖川塘十八港～石头塘段7.1km河道，口宽40m，配套跨河桥梁、水系路网调整等附属工程 | 续建 | 2012-2014 | 11995 | 5326 | 6669 | 完成湖川塘二期工程（北京路桥--石头塘段） | 市直 | 赵建初 朱薇圆
3 | 七浦塘拓浚整治工程项目 | 水利局 | 拓浚整治七浦塘太仓段河道21.58km，河道底宽25m、底高程-2.0m；建设跨河桥梁12座，并配套建设沿线口门控制建筑物49座及水系路网调整；拆迁居民267户，企业6家。 | 续建 | 2013-2015 | 12400 | 35000 | 50000 | 太仓段工程全线展开 | 市直 | 赵建初 朱薇圆
4 | 中小河流治理项目 | 水利局 | 疏浚整治河道12.83km，建设护岸15.8km | 新开工 | 2014 | 6000 | 0 | 6000 | 完成工程建设并验收 | 市直 | 赵建初 朱薇圆
5 | 塘泾河（石头塘～朝阳河段）拓浚整治工程项目 | 水利局 | 拓浚整治河道11.14km，建设护岸23.24 km，新（改）建跨河桥梁27座、支河桥梁11座，配套沿线水系路网调整工程等 | 新开工 | 2014-2015 | 38540 | 0 | 38540 | 工程基本完成 | 市直 | 赵建初 朱薇圆
6 | 第二轮小型农田水利重点县项目（2014--2016） | 水利局 | 新建渠道333.097km，配套建筑物28298座；泵站维修20座，泵站新建102座，引水沟道清理85.01km； 喷微灌工程2500亩，低压管道灌溉2500亩；新建排涝闸站3座，U型排水沟8km | 新开工 | 2014-2016 | 16200 | 0 | 5777 | 完成第1年度项目70%建设任务，完成第2年度20%建设任务 | 市直 | 赵建初 朱薇圆
7 | 太仓市港城组团污水处理厂扩建工程项目 | 水处理公司 | 新增污水处理能力2万吨/日 | 新开工 | 2014-2015 | 15612 | 0 | 15612 | 投产运行 | 市直 | 赵建初 朱薇圆
8 | 苏州内河港太仓港区岳王作业区项目 | 城投公司 | 新建1000T泊位8个、500T泊位4个 | 新开工 | 2014 | 22000 | 0 | 10000 | 基本完成码头基础建设 | 市直 | 顾晓东 徐鸣强
9 | 滨江新城基础设施项目 | 滨江公司 | 建设滨江新城区内主要道路、河道、绿化 | 续建 | 2012-2015 | 108260 | 26300 | 61312 | 完成大部分工作 | 市直 | 顾晓东 徐鸣强
（二）经营性服务业（13个） | [5 empty] | 1526071 | 128341 | 288793
1 | 江苏渤海仓储物流太仓基地一期工程项目 | 江苏渤海现代物流有限公司 | 建设39.5万平方米堆场、20万平方米仓库、3万平方米交易中心、1.6万平方米综合设施；建设4万吨级码头3个、2万吨级2个 | 新开工 | 2014-2016 | 300000 | 30000 | 100000 | 计划建成交易中心、产品上市3-5个；建成20万平方米堆场和10万平方米仓库；码头报批规划设计完成前期工作、争取开工建设 | 港区 | 邱震德 周大伦
2 | 普洛斯物流仓储设施建设项目 | 普港（太仓）仓储设施有限公司 | 建设高品质的10万平米仓库 | 新开工 | 2014-2015 | 38000 | 0 | 26000 | 建成竣工 | 港区 | 邱震德 周大伦
3 | 五洋集团港区商业综合体建设项目 | 五洋集团有限公司 | 建设约7万平米商业综合体，打造核心区商业集聚区。 | 新开工 | 2014-2015 | 30000 | 0 | 19200 | 完成基础部分 | 港区 | 邱震德 周大伦
4 | 苏州天良港粮食现代物流园项目 | 苏州天良港粮食现代物流园有限公司 | 建设粮油加工物流集散基地 | 续建 | 2014-2016 | 700000 | 9721 | 10000 | 土建完成40% | 港区 | 邱震德 周大伦
5 | 海通汽车滚装物流码头建议项目 | 海通（太仓）汽车码头有限公司 | 建设100万辆/年产能的汽车滚装码头 | 新开工 | 2014-2016 | 173000 | 0 | 15000 | 土建完成30% | 港区 | 邱震德 周大伦
6 | 润禾件杂货码头建设项目 | 太仓润禾码头有限公司 | 建设5万吨级重件泊位1个以及2万吨级杂货泊位1个 | 新开工 | 2014-2016 | 30000 | 0 | 10000 | 完成审批程序及基础部分 | 港区 | 邱震德 周大伦
7 | 阳鸿内河小码头建设项目 | 太仓阳鸿石化有限公司 | 扩建内河小码头 | 新开工 | 2014 | 10000 | 0 | 10000 | 完成审批程序及基础部分 | 港区 | 邱震德 周大伦
8 | 金融大厦(农商行)建设项目 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 建造61000平方米“金融大厦”营业办公用房 | 续建 | 2012-2014 | 40000 | 14413 | 25000 | 建成竣工 | 新区 | 朱万里 郑银林
9 | 太仓云狐移动互联网产业园建设项目 | 太仓市科教文化发展有限公司、北京云狐科技有限公司 | 占地约56亩，将建设成为可佩戴式产品的全国总部以及手游产业的南方区域销售总部 | 新开工 | 2014-2015 | 60000 | 0 | 10000 | 桩基完工 | 科教新城 | 朱大丰 吕 寅
10 | 亿立商贸城、亿立欣城项目 | 太仓立城房地产开发有限公司 | 占地面积88亩，总建筑面积11.8万㎡（地下1层、地上4层），3幢小高层 | 续建 | 2011-2014 | 80000 | 68207 | 12593 | 9月竣工 | 城厢 | 赵建初 嵇永宁
11 | 太仓市沙溪印溪商务大厦建设项目 | 太仓市沙溪白云综合投资发展有限公司 | 项目占地面积约为125642.46平方米，总建筑面积约为50996.1平方米。 | 续建 | 2013-2015 | 30071 | 6000 | 16000 | 年底土建竣工 | 沙溪 | 朱大丰 吕 寅
12 | 远丰投资标准厂房项目 | 苏州锦晟实业有限公司 | 项目位于沙溪镇工业开发区，占地面积186亩 | 新开工 | 2014-2015 | 20000 | 0 | 20000 | 建成竣工 | 沙溪 | 朱大丰 吕 寅
13 | 迈嘉二期物流仓储项目 | 迈嘉有限公司 | 总建筑面积约11000㎡，其中约9000㎡仓库，约1500㎡综合楼 | 新开工 | 2014 | 15000 | 0 | 15000 | 竣工投产 | 璜泾 | 周文彬 夏林祥
（三）产业园区（3个） | [5 empty] | 170010 | 40817 | 60500
1 | 科技信息产业园二期工程项目 | 太仓市科教文化发展有限公司 | 建设总建筑面积14万平方米 | 续建 | 2013-2016 | 70000 | 4860 | 27000 | 主体完成80% | 科教新城 | 朱大丰 吕 寅
2 | 太仓张江信息产业园建设项目 | 太仓张江信息产业园投资有限公司 | 建设住宅48000平方米，办公48000平方米 | 续建 | 2013-2015 | 50010 | 11957 | 17500 | 土建完工 | 科教新城 | 朱大丰 吕 寅
3 | 太仓市生物医药产业园核心配套区项目 | 太仓生物医药产业园开发有限公司 | 项目规划总用地面积60849.5平方米，总建筑面积81905平方米，建筑占地面积12820平方米，主要由酒店、研发办公、配套商业、住宅、人防工程等组成 | 续建 | 2013-2015 | 50000 | 24000 | 16000 | 酒店、商业配套、研发楼、住宅、专家楼主体完成。 | 沙溪 | 朱大丰 吕 寅
（四）社会公益（3个） | [5 empty] | 58350 | 9000 | 27000
1 | 太仓市爱心学校迁建工程项目 | 教育局 | 按国家标准，18个班，总建筑面积9500平米 | 新开工 | 2014-2015 | 4350 | 0 | 2500 | 拆迁、三通一平、桩基、基础和主体 | 市直 | 赵建初 嵇永宁
2 | 城厢镇小商品市场建设工程项目 | 城通公司 | 占地21亩，总建筑面积4.8万平方米，建成后底层用于安置搬迁（共计220个铺位，合约5000平方米） | 续建 | 2013-2015 | 30000 | 9000 | 18000 | 土建完成，室外工程开始 | 市直 | 顾晓东 徐鸣强
3 | 保障性安居工程（青年公寓二期）项目 | 城通公司 | 占地面积24亩，规划新建建筑4.8万平方米。其中公租房约2万平方米，商品住宅约2万平方米，地下面积0.8万平方米 | 新开工 | 2014-2016 | 24000 | 0 | 6500 | 地下室完成 | 市直 | 顾晓东 徐鸣强