附件2

2024年民生实事项目情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责  任单位 | 相关单位 |
| 1 | 教育文体 | 基础教育资源扩优提质项目 | 为有效缓解主城区学位供给结构性矛盾，统筹考虑实验中学新旧校区整体规划，计划实施实验中学扩建东校区项目。项目内容为：扩建14轨42班，总用地面积14090.5平方米，总建筑面积23079.7平方米，新增学位2100个。 | 主体结构封顶。 | 倪嘉臻 | 教育局 | 太訸集团 |
| 为满足人口密集区域就近入学需求，进一步完善城厢镇教育配套，优化全市教育资源布局，计划实施市二中迁建项目。项目内容为：迁建20轨60班中学，总用地面积65990平方米，总建筑面积65000平方米，新增学位1200个。 | 开工建设。 | 城厢镇 |
| 为强化学前普及普惠基础设施建设，加快完善娄江新城优质教育资源布局，计划实施东方路幼儿园新建项目。项目内容为：拟建4轨12班幼儿园，总建筑面积约1.1万平方米，地上建筑面积约7000平方米，新增学位360个。 | 主体结构封顶。 | 高新区 |
| 2 | 公共文化产品供给提质项目 | 为进一步满足老百姓对精神文化的需求，提供更多更优质更广泛的公共文化服务产品，计划实施该项目。项目内容为：1.公共文化配送项目：完成公共文化服务配送3500场次；2.全民艺术提升项目：开展文化培训250场次；3.文化精品项目：举办文化精品活动项目10个。 | 完成。 | 盛海峰 | 文体广旅局 | 文体广旅局 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责  任单位 | 相关单位 |
| 3 | 医疗 卫生 | 市级医院综合能力提升项目 | 为冲刺创建三级甲等综合医院，补足临床科室布局不完善、重点学（专）科建设相对滞后等短板，2022年启动太仓市第一人民医院急诊科技大楼新建项目。项目内容为：急诊科技大楼规划为10层，地下2层、地上8层，总建筑面积达37227平方米，包括急救中心、卒中中心、胸痛中心、创伤中心、科研和教学中心等。2024年将继续加快项目内装、智能化、市政及相关配套工程建设，确保项目按时完工投运，改善市民就医环境。 | 投入运营。 | 倪嘉臻 | 卫健委 | 人民医院  太訸集团 |
| 为改善门诊、急诊区域房屋老旧且极为拥挤的现状，使空间布局更符合新时代医疗机构建筑规范要求，2022年启动太仓市中医医院门急诊大楼改扩建工程（1#新建门急诊楼）。项目内容为：新建一栋门急诊大楼，与现有门诊大楼打通。2024年将继续加快项目内装、智能化、市政及相关配套工程建设，确保项目按时完工投运，改善市民就医环境。 | 竣工验收。 | 中医院  太訸集团 |
| 为深入贯彻长三角一体化发展战略，加强跨区域卫生健康合作，合力推进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，2022年启动太仓市娄江新城医院（上海交通大学医学院附属瑞金医院太仓分院）新建项目，项目占地181.5亩，建筑面积24.9万平方米，共设置床位1000张。2024年将继续加快项目内装、智能化、市政及相关配套工程建设，确保项目于2025年正常投运，进一步提升我市医疗服务能级。 | 项目总体完成。 | 娄江新城建设指挥部 | 太仓德瑞健康产业有限公司 |
| 4 | 公益性应急救护培训项目 | 以心肺复苏、自动体外除颤器操作、创伤救护、常见意外伤害等基本急救知识和技能为主，进一步提升市民群众的应急素养，推进“健康太仓”建设。 | 完成。 | 红十字会 | 卫健委  红十字会 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责  任单位 | 相关单位 |
| 5 | 健康 养老 | 养老服务体系优化提升项目 | 完善基本养老服务设施网络，增强基本养老优质供给，丰富基本养老多元服务内涵。项目内容为：1.建设1个综合为老服务中心；2.老年人助餐推进工程；3.建设5个老年人认知照护友好示范社区；4.完成1000户老年人家庭适老化改造；5.升级综合养老服务信息平台；6.推进4家养老机构智慧化建设；7.对1万名老年人开展综合能力评估。 | 除综合养老服务信息平台升级外其余均完成。 | 盛海峰 | 民政局 | 民政局  科教新城  城厢镇  沙溪镇  浏河镇  浮桥镇  璜泾镇  双凤镇  娄东街道  陆渡街道 |
| 6 | 人居环境 | 老旧小区改造项目 | 对6个老旧小区进行综合整治改造，主要包括房屋建筑修缮、市政道路改造、绿化景观改造、管线改造、公用设施改造等，具体按照“一小区一方案”实施，进一步提升人民群众生活品质和城市高质量发展水平。 | 完成。 | 童 刚 | 住建局 | 城厢镇  双凤镇  娄东街道 |
| 7 | 公共 交通 | 城乡公交服务提质项目 | 新增更新新能源公交车30辆，优化调整公交线路10条，进一步满足公交运营和市民公交出行服务需求；实施智慧公交无感支付项目，在公交车上加装掌静脉识别终端与人脸识别终端，提升公交服务品质。 | 交运局 | 太訸集团 |
| 8 | “四好农村路”建设项目 | 为深入贯彻乡村振兴战略，提升政府公共服务均等化水平，计划实施该项目。项目内容为：新泾线提档改造，中荷新村路口渠化及浏双线、岳鹿线等交叉口车辙处理。 | 交运局  城厢镇  沙溪镇 |
| 9 | 生态 环境 | 太仓市飞灰填埋场生态修复项目 | 对飞灰填埋场进行封场及生态修复，主要包括堆体整形、垂直防渗及渗滤液导排、封场覆盖、地表水收集与导排、封场绿化及场地道路修复工程，全面消除环境污染隐患。 | 城管局 | 城管局 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责  任单位 | 相关单位 |
| 10 | 生态 环境 | 嘉太给水、污水管道互联互通新建项目 | 新建给水管道，管径De800，总长度4.2km（含嘉定段0.7km）；新建污水管道，管径De710，总长度2.8km（含嘉定段0.7km），切实缓解城区增压站运行压力，提高城市供水安全。 | 完成。 | 盛海峰 | 水务局 | 水务集团 |
| 11 | 农业有机废弃物肥料化利用“一厂六中心”建设运行项目 | 为加强对农业有机废弃物资源化利用，切实保障粮食安全，计划实施该项目。项目内容为：新建建筑物45000平方米，改造5000平方米，购置相关设备；在全市范围内实行秸秆收集和有机肥应用补贴，保障项目运行。 | 建成浏河、城厢点位并投入运行。 | 农业农村局 | 城发集团 |
| 12 | 公共服务和配套 | “典范社区”营造项目 | 为不断适应新时代社区治理的新形势、新要求，加强社区综合服务设施建设、治理服务品牌打造、治理经验总结提炼，计划实施该项目。项目内容为：1.建设标准化、特色化的村居综合服务中心、邻里客厅和配套设施，打造“15分钟”便民服务圈，提升社区生活品质，提高群众满意度；2.推进“五事协商”和社区分类治理，开展社区民生“微实事”建设，培育一批体现“全过程人民民主”的基层实践阵地，打造幸福生活共同体；3.探索社区治理路径，针对社区特点，实践总结特定类型社区的治理模式，并加以复制、推广。 | 完成。 | 民政局 | 各有关镇（区、街道） |
| 13 | 就业帮扶“五个一”项目 | 为有效提升对全市就业困难群体的帮扶质量，增加服务方式和服务内容，计划实施该项目。项目内容为：针对全市就业困难群体，开展“五个一”就业帮扶专项行动，通过一封书信、一次诊断、一轮推荐、一批招聘、一段帮扶，提高帮扶人员的就业技能，助其实现就业。 | 实现帮扶1万人次。 | 张 展 | 人社局 | 人社局 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责  任单位 | 相关单位 |
| 14 | 公共服务和配套 | “娄城水管家”智慧水务服务民生项目 | 为推动智慧城市建设，实现“抄表不入户、缴费不出门、异常用水可提醒”，让“数据多跑路，让群众少跑腿”，计划实施该项目。项目内容为：更换横沥佳苑等十五个小区20000户智能水表。 | 完成。 | 盛海峰 | 水务局 | 水务集团 |
| 15 | 太仓市全域规划建设高标准农田项目 | 为全面贯彻乡村振兴战略，夯实粮食根基，按照逐步将永久基本农田全部建成高标准农田的有关要求，计划实施该项目。项目内容为：建成2.4万亩高标准农田，主要配套建设路、沟、渠、桥、泵站、管道等，提升农田综合生产能力。 | 农业农村局 | 文旅集团 |
| 16 | 全市农贸市场改造提升三年行动项目 | 为切实提高人民群众生活品质，补齐现有农贸市场在经营管理、硬件设施、市场环境等方面的短板，提升城市品位，计划实施该项目。项目内容为：改造提升全市32家农贸市场，其中标准化改造归庄、璜泾等12家农贸市场；新建迁建东郊、陆渡等4家农贸市场；西郊菜场转型升级成生鲜超市；对近5年已实施过标准化改造的15家农贸市场进行智慧化管理提升，全面提升全市农贸市场消费能级，让市民买菜购物更舒心。 | 完成15家农贸市场智慧提升，完成5家市场迁建或改造任务。 | 张 展 | 市场监管局 | 科教新城  城厢镇  沙溪镇  浏河镇  浮桥镇  璜泾镇  双凤镇  娄东街道 |
| 17 | 2024年太仓市“七彩夏日”青少年暑托班项目 | 为进一步缓解双职工家庭、困难家庭等未成年子女暑期照护难的现实痛点，促进青少年健康成长，计划实施该项目。项目内容为：为我市双职工家庭、困难家庭、基层一线青年、“两新”青年子女提供暑期看护服务，建设集中式课程分布式活动类、嵌入式行业性暑托班150个。 | 完成。 | 王莉萍 | 团市委 | 市文明办  教育局  民政局  总工会  团市委  妇联  残联  关工委 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2024年工作任务 | 负责人 | 主要责  任单位 | 相关单位 |
| 18 | 公共服务和配套 | 便民服务中心新建项目 | 为推动辖区内殡葬事业更好服务于保障和改善民生，促进精神文明和生态文明建设，计划实施陆渡街道安息堂和殡仪服务中心新建项目。项目占地约15亩，总建筑面积约1.3万平方米。 | 主体完成60%。 | 盛海峰 | 民政局 | 高新区 |
| 为进一步深化殡葬改革，倡导节地生态安葬，更好满足人民群众殡葬服务需求，计划实施璜泾镇新联村便民服务中心新建项目。项目总用地面积15183平方米，一期总建筑面积7287平方米，分为2幢安息堂、1幢白事会所、1幢悼念厅三部分。 | 开工建设。 | 璜泾镇 |
| 19 | 公共 安全 | 民生灾害综合保险项目 | 为减轻自然灾害和相关意外事故给我市人民生命、财产造成的损失，预防、化解和降低潜在的灾害风险，增强市民防灾抗灾能力，计划实施该项目。项目内容为：按照《民生灾害综合保险实施办法》相关工作要求，为我市户籍居民和新市民以及户籍居民在本市行政区域居民自住的1处房屋购买保险，充分发挥政府在自然灾害中的风险转移、分担和损失补偿作用。 | 完成2024年度太仓市民生灾害综合保险赔付工作。 | 吴敬宇 | 应急局 | 应急局 |
| 20 | 太仓市消防救援站规划建设项目 | 为增强周边地区抗御火灾和应急救援的能力，打造良好的消防安全环境，计划实施该项目。项目内容为：规划建设娄江新城特勤消防站、沙溪专职消防救援站及浏河专职消防救援站，建设内容包括新建消防站业务用房、训练塔、消防水池、泵房、训练场地等配套用房及配套市政工程等。 | 娄江新城消防救援站、浏河专职消防救援站开工建设；沙溪专职消防救援站完成项目设计等相关工作。 | 高新区  沙溪镇  浏河镇 |